## Cronograma
Cronograma de Actividades - Evaluación Parcial 1 (TLY1101 - Machine Learning)
Jefe de Proyecto: Andrés Zúñiga Saavedra ¦ Integrante: Leandro Marín
Semana | Actividad | Responsable
Semana 2 | Recepción de instrucciones y caso de trabajo | Ambos
Semana 2 | Descripción general del dataset (estructura, tipos de variables, primeras observaciones) | Andrés Zúñiga Saavedra
Semana 2 | Revisión inicial de variables candidatas para el modelo | Leandro Marín
Semana 3 | Detección de valores faltantes y atípicos (estadísticos + visualizaciones) | Andrés Zúñiga Saavedra
Semana 3 | Gestión/imputación de valores faltantes y atípicos | Andrés Zúñiga Saavedra
Semana 3 | Análisis de correlación entre variables (Pearson/Spearman + visualizaciones) | Leandro Marín
Semana 3 | Selección y justificación de variables a retener/eliminar | Leandro Marín
Semana 3 | Escalamiento de variables numéricas | Leandro Marín
Semana 3 | Codificación de variables categóricas | Leandro Marín
Semana 4 | Evaluación de efectos del tratamiento de datos sobre la distribución | Andrés Zúñiga Saavedra
Semana 4 | Integración de todo el notebook (código + Markdown) | Ambos
Semana 4 | Revisión final: redacción, ortografía, celdas ejecutadas sin errores | Ambos
Semana 4 | Entrega del informe técnico (.ipynb) | Andrés Zúñiga Saavedra (Jefe de Proyecto)